## 様式１-1
様式１-1
令和６年度 建設工事発注見通しの公表（第４回）
・発注見通しは、公表日時点の予定ですので、実際の発注において、案件概要が変更になる場合や掲載されていない案件が発注される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・発注見通しに関して、個別事案にかかるご質問等はご遠慮ください。
・「入札予定時期」とは、一般競争入札及び一般競争入札（条件付）においては「公告予定時期」を、指名競争入札においては「入札執行通知（指名通知）予定時期」を指します。
・「工期」が空欄となっている工事は、発注に向けていくつかの課題を有するため、入札予定時期が遅れる可能性があります。
番号 | 公所名 | 工事名称 | 施工場所 | 入札契約方式 | 種別 （種別名） | 入札予定時期 | 工期 （月） | 工事概要 | 備考 | 余裕 期間 | ICT 活用 | 週休 ２日
1 | 農林水産部 農業技術環境課 | 令和６年度山形県農業総合研究センター畜産研究所土砂崩れ応急工事 | 新庄市大字鳥越 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2024-11-01 | 4 | 土砂崩れ応急工事 ３箇所 | １０００万円未満
2 | 県土整備部 建築住宅課 | 令和６年度（債務負担行為）山形県立朝日学園体育館改築その他工事 | 西村山郡大江町大字藤田 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | R6第３四半期 |  | 建物新築工事435㎡ | １億５０００万円以上 |  |  | ○
3 | 県土整備部 庄内空港事務所 | 令和６年度空港安全対策事業費（交付金）庄内空港受変電設備更新工事 | 酒田市浜中地内 | 一般競争入札 | 電気工事 | 2024-10-01 | 4 | 電気設備 | ２０００万円未満 |  |  | ○
4 | 県土整備部 庄内空港事務所 | 令和６年度 空港安全対策事業費 庄内空港緩衝緑地 テニスコート更新工事 | 酒田市浜中地内 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 2024-11-01 | 3 | 公園施設整備 | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
5 | 県土整備部 庄内空港事務所 | 令和６年度 空港整備事業 庄内空港 滑走路端安全区域整備工事 | 酒田市浜中地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-11-01 | 2 | 盛土 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
6 | 県土整備部 庄内空港事務所 | 令和６年度 空港整備事業 庄内空港 進入灯移設工事 | 酒田市浜中地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-12-01 | 1 | 電気設備 | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
7 | 県土整備部 港湾事務所 | 令和５年度（繰越）酒田港整備事業費（社会資本・統合）酒田港船場町緑地歩道整備工事 | 酒田市船場町地内 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 2024-11-01 | 3 | 歩道工 | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
8 | 県土整備部 港湾事務所 | 令和６年度酒田港施設整備費酒田港高砂ふ頭外舗装工事 | 酒田市高砂外地先 | 一般競争入札 | 舗装工事 | 2025-01-01 | 2 | 舗装補修工 | ３０００万円以上 |  |  | ○
9 | 県土整備部 港湾事務所 | 令和６年度酒田港施設整備費酒田港西ふ頭くん蒸上屋気密扉固定枠修繕工事 | 酒田市大浜地内 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 2024-10-01 | 2 | 門扉工 | １０００万円未満
10 | 県土整備部 港湾事務所 | 令和６年度港湾施設管理運営費酒田港照明灯更新工事 | 酒田市船場町外 | 一般競争入札 | 電気工事 | 2024-11-01 | 5 | 照明工 | ２０００万円未満 |  |  | ○
11 | 県土整備部 港湾事務所 | 令和６年度（債務負担行為）酒田港施設整備費酒田港外港地区高砂埋立護岸（西）根固ブロック製作工事 | 酒田市高砂地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-10-01 | 6 | ブロック製作工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
12 | 県土整備部 港湾事務所 | 令和６年度（債務負担行為）酒田港施設整備費酒田港外港地区高砂埋立護岸（南）ケーソン製作工事 | 酒田市高砂地先 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-12-01 | 6 | ケーソン工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
13 | 県土整備部 港湾事務所 | 令和６年度（債務負担行為）酒田港施設整備費酒田港外港地区高砂埋立護岸（西）基礎工事 | 酒田市高砂地先 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-12-01 | 6 | ケーソン工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
14 | 県土整備部 港湾事務所 | 令和６年度（債務負担行為）酒田港施設整備費酒田港外港地区高砂埋立護岸（西）ケーソン据付工事 | 酒田市高砂地先 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-12-01 | 5 | 基礎工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
15 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）交通安全道路事業（補助・無電柱化）主要地方道上山蔵王公園線 橋梁上部工工事 | 山形市蔵王温泉 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2024-12-01 | 10 | 橋梁上部工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
16 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和５年度（明許）交通安全道路事業（補助）一般県道東山七浦線道路改良工事 | 山形市楯山 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第３四半期 |  | L=120m | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
17 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和５年度（明許）道路改築事業（交付金・補正）主要地方道山形天童線道路改良工事 | 天童市大字成生 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第３四半期 |  | L＝350ｍ | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
18 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和６年度交通安全道路事業（交付金）一般国道４５８号道路改良工事 | 東村山郡中山町長崎 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第３四半期 |  | L＝300ｍ | ８０００万円以上 |  |  | ○
19 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川整備単独事業（河川自然災害）大門川河川改修工事 | 山形市大字下東山 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-11-01 | 10 | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ | ○ | ○
20 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和６年度河川整備単独事業（河川自然災害）乱川河道整備工事 | 天童市大字道満 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-12-01 | 3 | 水制工 | ８０００万円以上 | ○ | ○ | ○
21 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和５年度（明許）山形県立山形南高等学校教室棟西側屋上防水改修工事 | 山形市東原町地内 | 一般競争入札 | 防水工事 | 2024-10-01 | 4 | 建築 | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
22 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和６年度山形県立博物館化石木展示スペース改修工事 | 山形市霞城町地内 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | R6第３四半期 |  | 建築 | １０００万円以上５０００万円未満 |  |  | ○
23 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）山形県立博物館空調設備改修工事 | 山形市霞城町地内 | 一般競争入札 | 管工事 | R6第４四半期 |  | 機械設備 | ２０００万円未満 |  |  | ○
24 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）山形県郷土館（文翔館）エレベーター更新工事 | 山形市旅篭町地内 | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | R6第４四半期 |  | 機械設備 | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
25 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）山形県森林研究研修センター試験実習林管理舎発電設備更新及び空調設備設置工事 | 西村山郡西川町大字沼山地内 | 一般競争入札 | 電気工事 | R6第４四半期 |  | 電気設備 | ２０００万円未満 |  |  | ○
26 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和６年度県営あたごアパート屋根改修工事 | 山形市小白川町地内 | 一般競争入札 | 防水工事 | R6第３四半期 |  | 建築 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
27 | 村山総合支庁 村山建設総務課 | 令和６年度県営山形南アパート４号棟外壁改修工事 | 山形市南松原地内 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | R6第３四半期 |  | 建築 | ５０００万円以上１億５０００万円未満 |  |  | ○
28 | 村山総合支庁 村山森林整備課 | 令和6年度森林管理道沢口道海線開設工事 | 大江町柳川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-12-01 | 4 | 道路土工 80ｍ | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
29 | 村山総合支庁 西村山建設総務課 | 令和６年度雪に強いみちづくり事業（地債）一般県道宮宿浮島線消融雪施設修繕工事 | 西村山郡朝日町大字宮宿地内 | 一般競争入札 | さく井工事 | 2024-10-01 | 4 | 消雪工 | １０００万円未満 |  |  | ○
30 | 村山総合支庁 西村山建設総務課 | 令和６年度道路保全事業（地債・側溝）一般国道２８７号側溝整備工事 | 寒河江市大字日和田 地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-11-01 | 4 | 道路工 | １０００万円以上３０００万円未満 |  | ○ | ○
31 | 村山総合支庁 西村山建設総務課 | 令和５年度（明許）河川整備補助事業（防災安全・国補正）寒河江川堤防強化（舗装）工事 | 寒河江市大字八鍬地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第３四半期 |  | 道路工 | １０００万円未満 |  |  | ○
32 | 村山総合支庁 西村山建設総務課 | 令和６年度土砂災害対策事業（防災安全・通常砂防）楢山沢渓流保全工事 | 西村山郡大江町大字楢山 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 渓流保全工 | １０００万円以上３０００万円未満「議会承認後に執行予定」 |  |  | ○
33 | 村山総合支庁 西村山建設総務課 | 令和６年度河川整備単独事業（河川自然災害）田沢川河川改修工事 | 寒河江市大字慈恩寺 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第３四半期 |  | 護岸工 | ３０００万円以上８０００万円未満「議会承認後に執行予定」 |  |  | ○
34 | 村山総合支庁 西村山建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川整備補助事業（大規模特定河川事業）古佐川ひなの橋下部工工事 | 西村山郡河北町谷地外地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第３四半期 |  | 下部工 2基 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
35 | 村山総合支庁 西村山農村整備課 | 令和6年度大江中部地区農村地域防災減災事業（用排水施設整備）第1工区工事 | 大江町大字顔好 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2024-11-01 | 4 | 用水路付帯工 1式 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
36 | 村山総合支庁 西村山農村整備課 | 令和６年度寒河江川下流地区水利施設整備事業第１工区工事 | 寒河江市中河原 | 一般競争入札 | 電気通信工事 | R6第３四半期 |  | 水管理システム製作工 | ６０００万円以上
37 | 村山総合支庁 西村山農村整備課 | 令和６年度大槇秋山地区水田農業低コスト・高付加価値化基盤整備事業第１工区工事 | 村山市大字大槇 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第３四半期 |  | 排水路工 500m | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
38 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度道路施設長寿命化対策事業（緊自債・舗装）主要地方道大石田畑線舗装補修工事 | 北村山郡大石田町大字川前 | 一般競争入札 | 塗装工事 | 2025-01-01 | 6 | 舗装 | ３０００万円以上８０００万円未満「議会承認後に執行予定」 |  | ○ | ○
39 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度道路施設長寿命化対策事業（補助・橋梁修繕）一般県道大久保村山停車場線碁点橋橋梁補修工事 | 村山市大字稲下地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 橋梁補修工 | ８０００万円以上「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
40 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度雪に強いみちづくり事業（地債）一般県道大石田名木沢線流雪溝整備工事 | 北村山郡大石田町大字鷹巣 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-12-01 | 9 | 流雪溝 | ８０００万円以上「議会承認後に執行予定」 | ○ | ○ | ○
41 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度道路保全事業（地債・側溝）一般県道東根尾花沢線側溝整備工事 | 東根市神町中央 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-02-01 | 1 | 水路工 | １０００万円未満 |  |  | ○
42 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度河川等災害復旧事業（現年災）６年災第３０１２号外主要地方道新庄次年子村山線外道路災害復旧工事 | 北村山郡大石田町大字次年子外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-11-01 | 3 | 護岸工 | １０００万円以上３０００万円未満 | ○ |  | ○
43 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度河川等災害復旧事業（現年災）６年災第３０１４号主要地方道尾花沢関山線道路災害復旧工事 | 村山市大字本飯田 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-12-01 | 2 | 擁壁工 | １０００万円未満 | ○ |  | ○
44 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度河川等災害復旧事業（現年災）６年災第３０１５号一般県道大石田名木沢線道路災害復旧工事 | 尾花沢市大字芦沢 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-12-01 | 2 | 法面工 | １０００万円未満 | ○ |  | ○
45 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度河川等災害復旧事業（現年災）６年災第３０１６号一般県道新庄長沢尾花沢線道路災害復旧工事 | 尾花沢市大字南沢 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-12-01 | 2 | 擁壁工 | １０００万円未満 | ○ |  | ○
46 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度河川等災害復旧事業（現年災）６年災第３０１７号外主要地方道尾花沢最上線道路災害復旧工事 | 尾花沢市大字市野々 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-12-01 | 6 | 護岸工 | ８０００万円以上「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
47 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 | 令和６年度土砂災害対策事業費（砂防自然災害防止事業急傾斜）長善寺崩壊土砂防護柵工工事 | 村山市大字長善寺地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-03-01 | 9 | 防護柵工１式 | ３０００万円以上８０００万円未満「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
48 | 村山総合支庁 北村山農村整備課 | 令和６年度徳良池地区農村地域防災減災事業第１工区工事 | 尾花沢市大字二藤袋 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | 2024-10-30 | 4 | 土砂吐ゲート等 1式 | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
49 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度交通安全道路事業（交付金）一般国道４５８号消雪施修繕工事 | 最上郡大蔵村大字清水 | 一般競争入札 | さく井工事 | 2024-11-01 | 3 | 消雪工 | １０００万円未満 |  |  | ○
50 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度街路整備事業（防災・安全交付金）３・４・４北本町飛田線道路改良工事 | 新庄市新町地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-10-01 | 4 | 道路工 | ８０００万円以上 |  | ○ | ○
51 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度河川等災害復旧事業（現年災）６年災４８０１号主要地方道新庄舟形線道路災害復旧工事 | 新庄市大字角沢字長沢地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-10-01 | 2 | 道路工 | １０００万円以上３０００万円未満 |  | ○
52 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度河川等災害復旧事業（現年災）６年災４８０２号一般県道砂子沢小又釜渕線道路災害復旧工事 | 最上郡真室川町大字大沢地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-10-01 | 2 | 道路工 | １０００万円未満 |  | ○
53 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度災害に強いみちづくり事業（自然災）主要地方道新庄舟形線落石対策工事 | 最上郡舟形町長沢地内 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R6第４四半期 |  | 掘削工 | ３０００万円以上８０００万円未満「議会承認後に執行予定」 |  |  | ○
54 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度雪に強いみちづくり事業（緊自災）一般県道土内五日町線防雪柵設置工事 | 新庄市大字萩野字仁田山地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 防雪柵工 | ３０００万円以上８０００万円未満「議会承認後に執行予定」 |  |  | ○
55 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度道路保全事業（地債・側溝）主要地方道舟形大蔵線側溝整備工事 | 最上郡舟形町長者原字福寿野地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 水路工 | １０００万円以上３０００万円未満「議会承認後に執行予定」 |  |  | ○
56 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度道路保全事業（地債・側溝）主要地方道雄勝金山線側溝整備工事 | 最上郡金山町大字有屋地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 水路工 | １０００万円未満「議会承認後に執行予定」 |  |  | ○
57 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度災害関連緊急地すべり対策事業小杉地すべり対策（１工区）工事 | 最上郡鮭川村大字曲川 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R6第４四半期 |  | 法面工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
58 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度災害関連緊急地すべり対策事業小杉地すべり対策（２工区）工事 | 最上郡鮭川村大字曲川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第４四半期 |  | 押さえ盛土工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
59 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度災害関連緊急地すべり対策事業小杉地すべり対策（３工区）工事 | 最上郡鮭川村大字曲川 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R6第４四半期 |  | 法面工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
60 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度災害関連緊急地すべり対策事業小杉地すべり仮設工事 | 最上郡鮭川村大字曲川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第３四半期 |  | 仮設工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
61 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度土砂災害対策事業（防災安全・地すべり）柳淵護岸工事 | 最上郡大蔵村大字南山 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025-02-01 | 9 | 護岸工 | ８０００万円以上「議会承認後に執行予定」 |  |  | ○
62 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）山形県立農林大学校畜舎等解体工事 | 新庄市大字角沢地内 | 一般競争入札 | 解体工事 | 2024-11-01 | 7 | 解体工事1式 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
63 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度県営若葉東アパート床下ピット泥撤去等災害復旧工事 | 新庄市金沢地内 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2024-11-01 | 1 | 床下ピット堆積泥撤去 1040㎡ | １０００万円未満 | ○ |  | ○
64 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度県営若葉東アパート揚水ポンプ災害復旧工事 | 新庄市金沢地内 | 一般競争入札 | 管工事 | 2024-11-01 | 3 | 揚水ポンプ交換６基 架台嵩上げ改修 | ２０００万円未満 | ○ |  | ○
65 | 最上総合支庁 最上農村整備課 | 令和６年度赤坂東地区外水田農業低コスト等基盤整備事業第２工区工事 | 新庄市大字萩野外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第３四半期 |  | 湧水処理6.3ha、排水路工76m | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
66 | 最上総合支庁 最上農村整備課 | 令和５年度泉田川地区農村地域防災減災事業（河川応対）第１工区工事 | 新庄市大字萩野 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R6第３四半期 |  | 護床ブロック製作3t型350個 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
67 | 最上総合支庁 最上農村整備課 | 令和６年度小舟山第二地区地域ため池総合整備事業第２工区工事 | 鮭川村大字石名坂 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第３四半期 |  | 水路工(BOX 1600×1500)100ｍ | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
68 | 最上総合支庁 最上森林整備課 | 令和６年度手倉山災害関連緊急治山工事 | 舟形町堀内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-12-01 | 12 | 法枠工、土留工 | ８０００万円以上「議会承認後に執行予定」 |  |  | ○
69 | 最上総合支庁 最上森林整備課 | 令和６年度向松坂災害関連緊急治山工事 | 戸沢村松坂 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-12-01 | 12 | 土留工、排土工、水路工 | ８０００万円以上「議会承認後に執行予定」 |  |  | ○
70 | 最上総合支庁 最上森林整備課 | 令和６年度府の宮災害関連緊急治山工事 | 鮭川村京塚 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-12-01 | 12 | 床固工、土留工、法枠工 | ８０００万円以上「議会承認後に執行予定」 |  |  | ○
71 | 最上総合支庁 最上森林整備課 | 令和６年度寒水沢山災害関連緊急治山工事 | 鮭川村川口 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-12-01 | 12 | 土留工、排土工、水路工 | ３０００万円以上８０００万円未満「議会承認後に執行予定」 |  |  | ○
72 | 最上総合支庁 最上森林整備課 | 令和６年度大釘峰災害関連緊急治山工事 | 大蔵村清水 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-12-01 | 12 | 法枠工、土留工、排土工 | ８０００万円以上「議会承認後に執行予定」 |  |  | ○
73 | 最上総合支庁 最上森林整備課 | 令和６年度鷹ノ巣沢災害関連緊急治山工事 | 鮭川村中渡 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-12-01 | 12 | 法枠工、土留工 | ８０００万円以上「議会承認後に執行予定」 |  |  | ○
74 | 最上総合支庁 最上森林整備課 | 令和６年度西小俣山災害関連緊急地すべり防止工事 | 真室川町大沢 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-12-01 | 12 | 排土工、護岸工 | ８０００万円以上「議会承認後に執行予定」 |  |  | ○
75 | 最上総合支庁 最上森林整備課 | 令和６年度朴野災害関連緊急地すべり防止工事 | 真室川町大沢 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-12-01 | 12 | 集水井工、排土、盛土工 | ８０００万円以上「議会承認後に執行予定」 |  |  | ○
76 | 置賜総合支庁 置賜建設総務課 | 令和６年度（債務負担行為）河川等災害復旧事業（現年災）４年災９５０１号１２１号道路災害復旧工事（第４工区） | 米沢市大字入田沢 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2024-12-01 | 11 | 法面工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
77 | 置賜総合支庁 置賜建設総務課 | 令和６年度道路改築事業（地域連携・国道）一般国道２８７号米沢川西バイパス桔梗橋下部工工事 | 米沢市六郷町長橋 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2024-11-01 | 4 | 橋梁下部工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
78 | 置賜総合支庁 置賜建設総務課 | 令和６年度道路改築事業（地域連携・国道）一般国道２８７号川西バイパス穴塚川橋（仮称）下部工工事 | 東置賜郡川西町大字下奥田 地内 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2024-11-01 | 4 | 橋梁下部工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
79 | 置賜総合支庁 置賜建設総務課 | 令和５年度（明許）河川整備補助事業（防災安全・国補正）吉野川（金山造成地）堤脚水路（その２）工事 | 南陽市金山 地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-11-01 | 3 | 水路工 | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
80 | 置賜総合支庁 置賜建設総務課 | 令和６年度河川流下能力向上・持続化対策事業（流路保全）最上川護岸整備工事 | 米沢市赤崩地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-11-01 | 3 | 護岸工、護床工 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
81 | 置賜総合支庁 置賜森林整備課 | 令和６年度太伝沢地すべり防止工事 | 飯豊町大字須郷 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R6第４四半期 |  | 渓間工一式 | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
82 | 置賜総合支庁 西置賜建設総務課 | 令和６年度（明許）災害に強いみちづくり事業（９月補正）一般県道木地山九野本線道路排水及び盛土復旧工事 | 長井市平山地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-12-01 | 8 | 排水路工 | ３０００万円以上８０００万円未満「議会承認後に執行予定」 | ○ | ○ | ○
83 | 置賜総合支庁 西置賜建設総務課 | 令和６年度（明許）雪に強いみちづくり事業（交付金）一般県道寺泉舟場線防雪柵設置工事 | 長井市寺泉地内 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2024-12-01 | 9 | 防雪柵工 | ３０００万円以上８０００万円未満「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
84 | 置賜総合支庁 西置賜建設総務課 | 令和６年度（明許）雪に強いみちづくり事業（緊自災）一般国道３４８号雪崩予防施設設置工事 | 西置賜郡白鷹町大字滝野地内 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2024-12-01 | 9 | 雪崩予防柵工 | ８０００万円以上「議会承認後に執行予定」 | ○ |  | ○
85 | 置賜総合支庁 西置賜建設総務課 | 令和６年度河川整備単独事業（河川自然災害）横川護岸整備工事 | 西置賜郡小国町大字小国小坂町地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2024-10-01 | 4 | 護岸工 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  | ○ | ○
86 | 置賜総合支庁 西置賜農村整備課 | 令和５年度諏訪堰２期地区農村地域防災減災事業（河川応急対策）第２工区工事 | 長井市小出 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第３四半期 |  | 頭首工付帯工 １式 | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
87 | 置賜総合支庁 西置賜農村整備課 | 令和５年度井の下地区基幹水利施設ストックマネジメント事業第２工区工事 | 小国町若山 | 一般競争入札 | 鋼構造物工事 | R6第３四半期 |  | 頭首工付帯工 １式 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
88 | 置賜総合支庁 西置賜農村整備課 | 令和６年度北向堰地区農業水路等長寿命化・防災減災事業（河川応対）第１工区工事 | 飯豊町小白川 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2024-11-01 | 2 | 護床ブロック運搬工 １式 | １０００万円未満 |  |  | ○
89 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度山形県立酒田光陵高等学校外構整備工事 | 酒田市北千日堂前地内 | 一般競争入札 | 舗装工事 | R6第３四半期 |  | 舗装 | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
90 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度山形県立旧酒田工業高等学校解体工事（第１期工区） | 酒田市宮海地内 | 一般競争入札 | 解体工事 | R6第３四半期 |  | 解体 | ８０００万円以上 |  |  | ○
91 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度山形県立旧酒田工業高等学校解体工事（第２期工区） | 酒田市宮海地内 | 一般競争入札 | 解体工事 | R6第３四半期 |  | 解体 | ８０００万円以上 |  |  | ○
92 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度県営川南アパート４号棟軒天改修工事 | 酒田市若宮町地内 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | R6第３四半期 |  | 建築 | １０００万円以上５０００万円未満 |  |  | ○
93 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度ダム整備事業（荒沢ダム関連設備改修）荒沢ダム管理庁舎改築（電気設備）工事 | 鶴岡市荒沢地内 | 一般競争入札 | 電気工事 | R6第３四半期 |  | 電気設備 | ２０００万円以上６０００万円未満 | ○ |  | ○
94 | 庄内総合支庁 庄内建設総務課 | 令和６年度ダム整備事業（荒沢ダム関連設備改修）荒沢ダム管理庁舎改築（機械設備）工事 | 鶴岡市荒沢地内 | 一般競争入札 | 管工事 | R6第３四半期 |  | 建築機械設備工 | ２０００万円以上６０００万円未満 | ○ |  | ○
95 | 庄内総合支庁 荒沢ダム管理課 | 令和６年度（繰越）ダム整備事業（個別補助・荒沢ダム堰堤改良・経済対策）荒沢ダム受変電設備設置工事 | 鶴岡市荒沢地内 | 一般競争入札 | 電気工事 | R6第４四半期 |  | 発動発電設備 2機 | ６０００万円以上 |  |  | ○
96 | 庄内総合支庁 庄内農村整備課 | 令和６年度中楯地区経営体育成基盤整備事業第１工区工事 | 鶴岡市中楯 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第３四半期 | 3 | 水路工 0.1km | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
97 | 庄内総合支庁 庄内森林整備課 | 令和６年度大桐峯機能強化・老朽化対策工事 | 東田川郡庄内町狩川 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2024-11-01 | 5 | 堰堤工補修工１基 | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
98 | 企業局 総務企画課 | 県民ゴルフ場厨房内換気設備更新工事 | 最上郡舟形町 | 一般競争入札 | 管工事 | 2024-11-01 | 4 | 換気設備更新 １式 | ２０００万円未満 |  |  | ○
99 | 企業局 電気事業課 | 債務負担行為工事 倉沢発電所リニューアル事業 発電所土木建築工事 | 鶴岡市倉沢地内 | 一般競争入札 | その他 | R6第４四半期 |  | 発電所新設 | １億５０００万円以上 |  |  | ○
100 | 企業局 水道事業課 | （債務負担行為工事）寒河江～山形・上山線管路沈下対策工事 | 中山町土橋地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R6第３四半期 |  | 送水管布設 一式、不断水 一式 | ８０００万円以上 |  |  | ○
101 | 企業局 置賜電気水道事務所 | 堀立川下流伏越電気防食更新工事 | 米沢市中田町地内 | 一般競争入札 | 電気工事 | 2024-10-01 | 5 | 電極(4本)、直流電源装置盤及び引込開閉器盤更新 | ２０００万円未満
102 | 企業局 置賜電気水道事務所 | 場外排水流量計更新工事 | 米沢市八幡原地内 | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 2024-10-01 | 5 | 堰式流量計更新 一式 | ２０００万円未満
103 | 企業局 鶴岡電気水道事務所 | 上名川取水場ＩＴＶ更新工事 | 鶴岡市上名川地内 | 一般競争入札 | 電気通信工事 | 2024-10-01 | 4 | 取水場カメラ3台の更新 | １０００万円未満 | ○
104 | 企業局 鶴岡電気水道事務所 | 量水所取引用流量計更新工事 | 鶴岡市行沢地内外 | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 2024-10-01 | 5 | 検定満期になる取引流量計の交換 | １０００万円以上３０００万円未満 | ○
105 | 企業局 鶴岡電気水道事務所 | 朝日浄水場 機械設備分解点検工事 | 鶴岡市行沢地内 | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | 2024-10-01 | 5 | 薬注設備、排泥池設備の分解点検 | １０００万円未満 | ○ |  | ○
106 | 企業局 鶴岡電気水道事務所 | 朝日浄水場外壁補修工事 | 鶴岡市行沢地内 | 一般競争入札 | 左官工事 | 2024-12-01 | 3 | 浄水場の外壁補修工事 | １０００万円未満 |  |  | ○
107 | 企業局 酒田電気水道事務所 | 量水所取引用電磁流量計交換工事 | 酒田市 | 一般競争入札 | 機械器具設置工事 | R6第３四半期 |  | 取引用電磁流量計の交換 | １０００万円未満
108 | 企業局 酒田電気水道事務所 | （債務負担行為工事）平田浄水場無停電電源装置更新工事 | 酒田市 | 一般競争入札 | 電気工事 | R6第３四半期 |  | 無停電電源装置の更新 | ２０００万円以上６０００万円未満
109 | 警察本部 会計課 | 山形警察署柏倉・古館（仮称）駐在所庁舎新築工事 | 山形市 | 一般競争入札 | 建築一式工事 | 2024-11-01 | 6 | 駐在所庁舎を新築する工事 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
（注）ここに掲載する内容は、令和６年10月25日現在の予定であるため、実際に発注する内容がこの掲載内容と異なる場合、又は掲載されない建設工事が発注される場合があります。