## 様式１-1
様式１-1
令和６年７月25日からの大雨災害に係る復旧工事の発注見通しの公表
・発注見通しは、公表日時点の予定ですので、実際の発注において、案件概要が変更になる場合や掲載されていない案件が発注される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・発注見通しに関して、個別事案にかかるご質問等はご遠慮ください。
・「入札予定時期」とは、一般競争入札及び一般競争入札（条件付）においては「公告予定時期」を、指名競争入札においては「入札執行通知（指名通知）予定時期」を指します。
・「工期」が空欄となっている工事は、発注に向けていくつかの課題を有するため、入札予定時期が遅れる可能性があります。
番号 | 公所名 | 工事名称 | 施工場所 | 入札契約方式 | 種別 （種別名） | 入札予定時期 | 工期 （月） | 工事概要 | 備考 | 余裕 期間 | ICT 活用 | 週休 ２日
1 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（明許繰越）災害関連緊急地すべり対策事業小杉地すべり対策（３工区）工事 | 最上郡鮭川村大字曲川 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第1四半期 |  | 押さえ盛土工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
2 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（明許繰越）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４００２号外 金堀沢川河川災害復旧工事 | 新庄市大字升形（２）外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第1四半期 |  | 護岸工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
3 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和７年度河川等災害復旧事業（前年災）６年災４０１０号 門ヶ沢川河川災害復旧工事 | 新庄市大字升形（２） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第1四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
4 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（明許繰越）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４０２５号外 泉田川河川災害復旧工事 | 新庄市十日町（３）外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第2四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
5 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（明許繰越）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４０４９号 新庄内川河川災害復旧工事 | 新庄市大字角沢（１） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第2四半期 |  | 護岸工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
6 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（明許繰越）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４０５０号外 新庄内川河川災害復旧工事 | 新庄市大字角沢（２）外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第1四半期 |  | 護岸工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
7 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（明許繰越）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４０８８号外 新田川河川災害復旧工事 | 新庄市大字鳥越（７）外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第1四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
8 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（明許繰越）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４０９７号外 升形川河川災害復旧工事 | 新庄市大字升形（６）外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第1四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
9 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（明許繰越）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４１０３号外 升形川河川災害復旧工事 | 新庄市大字福田（２）外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第1四半期 |  | 護岸工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
10 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（明許繰越）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４１１０号外 升形川河川災害復旧工事 | 新庄市金沢（４）外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第1四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
11 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和７年度河川等災害復旧事業（前年災）６年災４７０８号 上河原急傾斜災害復旧工事 | 最上郡金山町金山 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R7第2四半期 |  | 擁壁工、法面工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
12 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和７年度河川等災害復旧事業（前年災）６年災４２５５号外 大横川外河川災害復旧工事 | 最上郡最上町大字志茂外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第2四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
13 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和７年度河川等災害復旧事業（前年災）６年災４２５１号 最上小国川河川災害復旧工事 | 最上郡最上町大字月楯（１） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第2四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
14 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（明許繰越）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４２６４号 小横川河川災害復旧工事 | 最上郡最上町大字法田（１） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第1四半期 |  | 護岸工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
15 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和７年度河川等災害復旧事業（前年災）６年災４２７１号外 杉の入沢川河川災害復旧工事 | 最上郡最上町大字月楯（１）外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第1四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
16 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（明許繰越）６年災４３２６号外 鳥出川河川災害復旧工事 | 最上郡最上町大字富澤（６）外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第1四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
17 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和７年度河川等災害復旧事業（前年災）６年災４３３０号外 仏沢川河川災害復旧工事 | 最上郡最上町大字富澤（２）外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第2四半期 |  | 護岸工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
18 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（明許繰越）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４６０６号 小沢原川河川災害復旧工事 | 最上郡最上町大字向町（２）－１ | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第1四半期 |  | 護岸工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
19 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和７年度河川等災害復旧事業（前年災）６年災４１６２号 最上小国川河川災害復旧工事 | 最上郡舟形町長者原 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第2四半期 |  | 護岸工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
20 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和７年度河川等災害復旧事業（前年災）６年災４６５０号外 最上小国川河川災害復旧工事 | 最上郡舟形町長者原（３）外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第2四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
21 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和７年度河川等災害復旧事業（前年災）６年災４１６５号 最上小国川河川災害復旧工事 | 最上郡舟形町舟形（３） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第2四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
22 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（明許繰越）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４１８８号外 松橋川河川災害復旧工事 | 最上郡舟形町堀内（１８）外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第1四半期 |  | 護岸工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
23 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和７年度河川等災害復旧事業（現年災）６年災４６０１号 最上小国川河川災害復旧工事 | 最上郡舟形町長者原（２） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第2四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
24 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和７年度河川等災害復旧事業（現年災）６年災４６５７号 最上小国川河川災害復旧工事 | 最上郡舟形町長者原（５） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第2四半期 |  | 護岸工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
25 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和７年度河川等災害復旧事業（前年災）６年災４７０１号 舟形急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事 | 最上郡舟形町舟形 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R7第2四半期 |  | 擁壁工、法面工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
26 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（明許繰越）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４３５６号 秋山沢川河川災害復旧工事 | 最上郡真室川町新町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第1四半期 |  | 護岸工 | １０００万円以上３０００万円未満 | ○ |  | ○
27 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（明許繰越）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４６１８号外 小又川河川災害復旧工事 | 最上郡真室川町大字大沢（４）外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第1四半期 |  | 護岸工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
28 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和７年度河川等災害復旧事業（前年災）６年災４６２８号 鍋倉川河川災害復旧工事 | 最上郡真室川町大字内町 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第2四半期 |  | 護岸工 | １０００万円以上３０００万円未満 | ○ |  | ○
29 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和７年度河川等災害復旧事業（前年災）６年災４７０２号 内町１急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事 | 最上郡真室川町大字内町（１） | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R7第2四半期 |  | 擁壁工、法面工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
30 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和７年度河川等災害復旧事業（前年災）６年災４７０３号 内町２災害復旧工事 | 最上郡真室川町大字内町（２） | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R7第2四半期 |  | 擁壁工 | ３０００万円以上８０００万円未満 | ○ |  | ○
31 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（明許繰越）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４４７０号外 曲川河川災害復旧工事 | 最上郡鮭川村大字曲川（２２）外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第1四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
32 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（明許繰越）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４４８８号外 絵馬河川河川災害復旧工事 | 最上郡鮭川村大字川口（２）外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第1四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
33 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（明許繰越）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４５１６号外 絵馬河川外河川災害復旧工事 | 最上郡鮭川村大字川口（５）外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第1四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
34 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（明許繰越）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４５３４号外 最上内川河川災害復旧工事 | 最上郡鮭川村大字京塚（３）外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第1四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
35 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和６年度（明許繰越）河川等災害復旧事業（現年災）６年災４５５１号 荒沢川河川災害復旧工事 | 最上郡鮭川村大字京塚（２） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第1四半期 |  | 護岸工 | １０００万円以上３０００万円未満 | ○ |  | ○
36 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和７年度河川等災害復旧事業（前年災）６年災４５８６号 沼前川河川災害復旧工事 | 最上郡鮭川村大字佐渡（１１） | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R7第2四半期 |  | 掘削工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
37 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和７年度河川等災害復旧事業（前年災）６年災４７０４号 下牛潜急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事 | 最上郡鮭川村大字京塚 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R7第3四半期 |  | 擁壁工、法面工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
38 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和７年度河川等災害復旧事業（前年災）６年災４７０５号 新道急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事 | 最上郡鮭川村大字京塚 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R7第2四半期 |  | 擁壁工、法面工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
39 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和７年度河川等災害復旧事業（前年災）６年災４７０６号 川口１急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事 | 最上郡鮭川村大字川口（１） | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R7第2四半期 |  | 擁壁工、法面工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
40 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和７年度河川等災害復旧事業（前年災）６年災４７０７号 川口２急傾斜地崩壊防止施設災害復旧工事 | 最上郡鮭川村大字川口（２） | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R7第3四半期 |  | 擁壁工、法面工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
41 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和７年度河川等災害復旧事業（前年災）６年災４４２５号 栃山川河川災害復旧工事 | 最上郡戸沢村大字角川（１） | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R7第1四半期 |  | 護岸工 | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
42 | 最上総合支庁 最上建設総務課 | 令和７年度河川等災害復旧事業（過年災）６年災４８１９号外西郡居口線道路災害復旧工事 | 最上郡鮭川村大字曲川字 丸森外 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2025年4月 | 6 | 道路工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
（注）ここに掲載する内容は、令和7年4月25日現在の予定であるため、実際に発注する内容がこの掲載内容と異なる場合、又は掲載されない建設工事が発注される場合があります。